**هشتمین گزارش**

**و**

**عملکرد سه ماهه**

**طرح حمایت تحصیلی**

**(تسهیل آموزش کودکان کار)**

**بهار 1402**



**مقدمه :**

هشتمین فصل طرح حمایت تحصیلی تحت نظر انجمن حمایت از کودکان کار با همکاری انجمن دوستداران کودک پویش از تاریخ 1402.1.1 تا 1402.3.31 در روستای محمود‌آباد به اجرا درآمد. همانطور که مستحضرید جامعه‌هدف در این طرح ، کودکان و نوجوانانی هستند که در این روستا و روستاهای اطراف آن به دلایل فقراقتصادی‌، محرومیت اجتماعی، نداشتن مدرک هویتی معتبر و اشتغال برای تامین معاش خانواده ، در معرض بازماندگی از تحصیل و محرومیت از فرصتهای یادگیری در دوره‌ مهم زندگی خود هستند. کودکان تحت پوشش این طرح، با در اختیار داشتن برگه حمایت از تحصیلی در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند.

هدف از این اقدام اجتماعی، پشتیبانی از این افراد با تکیه بر رویکرد سیستمی و تلفیقی از نظریه‌های مربوط و ارائه‌ خدمات آموزشی، مددکاری اجتماعی، مشاوره و روانشناسی، کمک هزینه‌ درمانی و تحصیلی، توزیع ارزاق و سایر خدمات رفاهی است تا افراد مورد حمایت به سوی توانمند شدن سوق داده شوند.

گزارش پیش رو ضمن ارزیابی وضعیت موجود کودکان تحت پوشش ، دستاوردها و زمینه های دستیابی به اهداف مورد نظر در این طرح را ارائه می کند.

**عملکرد مددکاری در بهار 1402**

* بازدید از منزل 25 کودک
* بازدید از مدرسه 57 کودک
* پیگیری امور مددکاری و خدمات مشاوره ای کودکان 57 کودک

**مشاوره مددکاری خانواده ها**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد (نفر) | | | **موضوعات مشاوره** | |
| جمع | مرد | زن |
| **58** | **26** | **32** | **مشاوره و گفتگو با خانواده برای وضعیت تحصیلی کودک در مدرسه** | **مشاوره مددکاری** |
| **58** | **26** | **32** | **مشاوره و گفتگو با خانواده برای پیگیری غیبت و وضعیت تحصیلی** |

**مشاوره فردی مددکاری**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تعداد (نفر) | | | **موضوعات مشاوره** | |
| جمع | پسر | دختر |
| **58** | **26** | **32** | **مشاوره انگیزه تحصیلی** | **مشاوره فردی مددکاری** |
| **40** | **22** | **18** | **مشاوره برای پیگیری غیبت وسرکار رفتن کودک** |

**خدمات واحد مددکاری اجتماعی**

در فصل جدید طرح خدمات زیر انجام شد :

بازدید از منزل : 25 کودک

بازدید از مدرسه :58 کودک

**تعداد مراجعات کودک به واحد مددکاری 32 دختر و 26 پسر**

**نمودار مراجعات خانواده و کودک به واحد مددکاری**

**نمودار خدمات مشاوره ای تخصصی**

**نمودارخدمات درمانی ارائه شده به تفکیک موضوع**

**آموزش :**

* تست ریون: 7 کودک

**تعداد ارجاع از واحد مددکاری به واحد روانشناسی : 13** کودک

**خدمات پیگیری مددکار اجتماعی به تفکیک موضوع :**

* پیگیری بازماندگی و غیبت از مرکز آموزش خانه کودک : 2 کودک

**شاخص اعتیاد کودک و خانواده :**

* کودک :0
* خانواده : 5 خانواده

**شاخص کودک آزاری :** غفلت 24کودک

**شاخص بیماری :**

* کودک : 25
* خانواده : 1 خانواده

**جدول شماره 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | گزارش مالی تابستان 1401 | | |
| گروه خدمات | **تعداد خدمت گیرندگان** | **هزینه** | منبع |
| مددکار اجتماعی | 58 | 267.248.520 | طرح |
| خدمات روان شناسی | 13 | 40.000.000 | طرح |
| هزینه های آموزشی | - | - | - |
| هزینه های خدمات بهداشتی | 8 | 16.000.000 | انجمن |
| هزینه های مدیریتی | 58 | 60.000.000 | انجمن |
| جمع کل | 383.248.520  سیصد و هشتاد و سه میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال | | |

**ارائه خدمات پشتیبانی و تغذیه کودکان در طرح حمایت تحصیلی**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تامین منبع | مبلغ | توضیحات | تعداد بسته­ها | دفعات توزیع بسته­های مواد خوراکی و بهداشتی | عنوان |
| انجمن | 11.870.000 | برنج - روغن – رب – حبوبات قند –خرما –ماکارونی- سویا – حلوا شکری صابون – شامپو پودر دستی | 24 | 1 | توزیع بسته­های مواد خوراکی و بهداشتی در فروردین |
| انجمن | 4.000.000 | شکر-عدس – روغن – شامپو – ماکارونی – خرما | 3 | 1 |
| انجمن | 6.350.000 | برنج و روغن –لپه- عدس-خرما-ماکارونی-مرغ –شیر | 6 | 1 | توزیع بسته­های مواد خوراکی و بهداشتی در خرداد |
| انجمن | 3.825.000 | 15بسته ماکارونی | 4 | 1 |

**جدول شماره2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **عنوان** | **فروردین** | **اردیبهشت** | **خرداد** | **کل** | **منبع تامین** |
| **اردو** | - | 600.000 | 800.000 | 1.400.000 | طرح |
| **هزینه ثبت نام مدرسه و کتاب** | - | 41.210.000 | 18.250.000 | 59.460.000 | طرح |
| **ایاب و ذهاب بازدید از منزل** | 200.000 | 150.000 | - | 350.000 | طرح |
| **ایاب و ذهاب بازدید از مدرسه** | 2.855.000 | 610.000 | 3.175.000 | 6.640.000 | طرح |
| **کمک به مدرسه** | 4.000.000 | - | 2.000.000 | 6.000.000 | طرح |
| **هدیه روز معلم** | - | 12.550.000 | - | 12.550.000 | طرح |
| **جشن الفبا** | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | طرح |
| **عکس جشن الفبا و تکلیف و 4\*3** | - | 2.800.000 | - | 2.800.000 | طرح |
| **دارو** | - | 6.389.000 | - | 6.389.000 | طرح |
| **تعمیر لب تاب** | 900.000 | - | - | 900.000 | طرح |
| **ارزاق\*** | 296.880.000 | - | 53.400.000 | 350.280.000 | انجمن |
| **کلاس تقویتی** | 3.790.000 | 3.200.000 | 2.500.000 | 9.490.000 | طرح |
| **جمع** | 11.745.0000 | 72.509.000 | 26.725.000 | 110.979.000 | طرح |

**جدول شماره 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عنوان | فرودین ماه | اردیبهشت ماه | خرداد ماه | کل | منبع تامین |
| پرداخت cct | **000** | **59.500.000** | **66.500.000** | **126.000.000** | **طرح** |
| جمع |  |  |  | **126.000.000** | **طرح** |

**جدول شماره 1 (هزینه های نیروی انسانی )**

سهم مشارکت انجمن : 76.000.000

سهم مشارکت طرح : 307.248.520

**جدول شماره 2( مجموع هزینه های تن خواه شامل سهم مشارکت طرح شده است ).**

سهم مشارکت انجمن :-

سهم مشارکت طرح : 110.979.000

\*مجموعا 000/280/350 ریال بابت ارزاق از طرف انجمن برای خانواده های تحت پوشش طرح حمایتی تامین گردید.

مجموع مشارکت طرح : 520/227/544 پانصد و چهل و چهار میلیون و دویست و بیست و هفت هزار و پانصد و بیست ریال

مجموع مشارکت انجمن دوستداران کودک پویش : 000/000/76 ریال

باسپاس